# Плиты перекрытия — откуда взято каждое число (для Елены)

Раздел «Ж/Б монолитная плита перекрытия», столбец «Кол-во». По каждой строке: число и откуда оно взялось — из проекта напрямую, или посчитано (и по какой формуле). Раздел разбит на 2 плиты: 1-й этаж (+3.480) и 2-й этаж (+4.680).

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Плита 1-го этажа (+3.480) |  |  |
| Монтаж опалубки под монолитное перекрытие | 194,86 м2 | Посчитано. Объём бетона плиты (38.22 м3, спецификация) минус бетон балок (3.145 м3, спецификация) = 35.075 м3, делённое на толщину плиты (0.18м, исправлено на листе 01 - было 0.2, см. отчёт 05_floor_slabs.md находка №1) = 194.86 м2. |
| Комплект опалубки | 194,86 м2 | То же значение, что и монтаж опалубки (см. выше). |
| Доставка, вывоз опалубки манипулятором | 4,00 маш | Ручное поле. |
| Подача опалубки, арматуры автокраном | 2,00 смена | Ручное поле. |
| Расходные материалы для установки опалубки | 1,00 - | Ручное поле, по умолчанию 1. |
| Монтаж опалубки из доски 50 мм и фанеры для балок/отбортовки | 48,64 м2 | Из проекта напрямую - сумма готовых значений спецификации: площадь опалубки торца плиты (26.6 м2) + опалубка боковая по каждой из 3 балок (Б-1 3.8 + Б-2 10.1 + Б-3 8.14 = 22.04 м2) = 48.64 м2. |
| Фанера ФК 18мм | 49,00 шт | Посчитано. (Опалубка балок/отбортовки 48.64 / 2.3) + (площадь опалубки плиты 194.86 x 0.2 / 2.3) = 38.09 -> округление вверх = 39 листов, + ручной запас 10 листов (manual_plywood_reserve_sheets, поправлено на листе 01 под собственную формулу Елены - см. находку №5) = 49 листов. |
| Пиломатериал обрезной для устройства опалубки ГОСТ | 2,50 м3 | Посчитано. Опалубка балок/отбортовки (48.64 м2) x толщина доски (0.05м) = 2.432 -> округление вверх до кратного значения = 2.5 м3. |
| Изготовление и монтаж каркаса армирования (0р) | 7116,60 мп | Техническая сумма - сумма длин всей арматуры плиты с запасом на резку, приведённой ниже. |
| A500 ф25 | 46,80 мп | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF («ф25 А500С (балки)»), уже кратна прутьям запаса не требует (42 мп x 1.05 = 44.1 -> 4 прута x 11.7 = 46.8 мп). |
| A500 ф16 | 105,30 мп | Посчитано. Сумма по спецификации: «ф16 А500С (балки)» 32.52 + «ф16 А500С» (нижнее доп. армирование) 60 = 92.52 мп x запас (1.05) = 97.146 -> округление вверх до кратности прута (11.7м) = 9 прутьев x 11.7 = 105.3 мп. |
| A500 ф12 | 58,50 мп | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF («ф12 А500С, усиление проёмов» 47.3 мп) x запас (1.05) = 49.665 -> округление вверх до кратности прута (11.7м) = 5 прутьев x 11.7 = 58.5 мп. |
| A500 ф10 | 6786,00 мп | Посчитано. Сумма по спецификации: «ф10 А500С (сетка, балки)» 6320 + «ф10 А500С» (верхнее доп. арм.) 48.6 + «ф10 А500С» (нижнее доп. арм.) 90 = 6458.6 мп x запас (1.05) = 6781.53 -> округление вверх до кратности прута (11.7м) = 580 прутьев x 11.7 = 6786 мп. |
| A240 ф8 | 18,00 мп | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF («ф8 А240 (балки)» 17 мп) x запас (1.05) = 17.85 -> округление вверх до кратности прута (6.0м) = 3 прута x 6.0 = 18 мп. Справочно: на чертеже плиты есть подписи «Хомут ф8А240 (шаг 200)» на разрезах балок, не являющиеся строкой спецификации - не учитывались (нейронка не считает арматуру по чертежам, только по готовым числам спецификации). |
| A240 ф6 | 72,00 мп | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF («ф6 А240 (балки)» 67.56 мп) x запас (1.05) = 70.938 -> округление вверх до кратности прута (6.0м) = 12 прутьев x 6.0 = 72 мп. Та же оговорка про чертёжные подписи «Хомут/Шпилька ф6А240 (шаг 200)», что и у ф8. |
| A500 ф6 | 30,00 мп | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF («ф6 А500 (хомуты в узкой части)» 23 мп) x запас (1.05) = 24.15 -> округление вверх до кратности прута (6.0м) = 5 прутьев x 6.0 = 30 мп. В спецификации явный конфликт: сама таблица даёт 6мм, а узел армирования на стр.23 для той же детали даёт «Хомут ф10А500С» - взято по спецификации (правило 25, спецификация побеждает чертёж). |
| Доставка арматуры, металла | 1,00 маш | Посчитано с уровня коробки (накопление поставочного веса арматуры по всем разделам, порог 10 тонн). |
| Бетонирование монолитной плиты перекрытия | 35,08 м3 | Из проекта напрямую с вычетом. Объём бетона плиты по спецификации (38.22 м3) минус объём бетона балок (3.145 м3, отдельная строка спецификации «Бетон (балки)») = 35.075 м3. Открытый вопрос: на другом реальном проекте (АРК) точно такая же по структуре спецификация («плита» + «балки» отдельными строками) требует НЕ вычитать - см. отчёт 05_floor_slabs.md находка №8, нужна правка калькулятора, не таблицы. |
| Бетонирование балки высотой до 250мм | 7,00 мп | Из проекта напрямую. Балка Б-1 (длина 7м, высота 0.25м - ровно на границе 250мм, попадает в категорию "до 250мм") - считается по длине, не по объёму. |
| Бетонирование балки высотой более 250мм | 2,62 м3 | Посчитано. Балки Б-2 (объём 1.4688 м3, высота 0.68м) и Б-3 (объём 1.161 м3, высота 0.43м) - обе выше 250мм, считаются по объёму: 1.4688+1.161=2.6298 -> 2.62 м3. |
| Бетон марки В22,5 (М300) | 44,00 м3 | Посчитано. Полный объём (плита 38.22 + балки 3.145 = 41.365 м3) x запас (1.05) = 43.43 -> округление вверх = 44 м3. |
| Доставка бетона до объекта | 5,00 рейс | Посчитано. Заказанный объём (44 м3) / вместимость миксера (9 м3) = 4.89 -> округление вверх = 5 рейсов. |
| Работа бетононасоса 32м + гаситель | 1,00 смена | Ручное поле. |
| Демонтаж опалубки после завершения бетонирования | 194,86 м2 | То же значение, что и монтаж опалубки (см. выше). |
| Устройство утепления по наружной стороне торцов плиты, балок | 108,00 мп | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF «Периметр торца плиты» (исправлено на листе 01 с 99 на 108, чтобы совпадало с собственным расчётом Елены - см. отчёт 05_floor_slabs.md находка №6: она использует не весь периметр плиты, а выборочные стороны 84.8 мп + длины всех трёх балок 23.2 мп = 108 мп). |
| Устройство утепления низа плиты | 50,40 м2 | Посчитано. Площадь низа плиты, производная от геометрии опалубки под плитой. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Основа | 7,21 м3 | Посчитано. Сумма готовых объёмов спецификации: ЭППС низ плиты (5.04 м3) + ЭППС торец плиты (1.8 м3) = 6.84 м3 x запас (1.05) = 7.182 -> округление вверх до кратности упаковки (0.2773 м3): 7.182/0.2773=25.9 -> 26 упаковок x 0.2773 = 7.2098 м3. Не фиксится под Елену - у неё полностью параллельный расчёт из собственных площадей, не из готовых объёмов спецификации (см. отчёт 05_floor_slabs.md находка №7). |
| Клей-пена для ЭППС | 7,00 баллон | Посчитано по площади утепления, аналогично другим разделам. |
| Логистика, и снабжение | 1,00 - | Посчитано (сама сумма - не эта цифра). Норматив от суммы всех строк раздела выше. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | 1,00 комплект | Посчитано (сама сумма - не эта цифра). Норматив от суммы всех строк раздела выше. |
| Технический надзор | 1,00 - | Ручное поле. |
| Заготовительно-складские расходы | 1,00 - | Строка есть для структуры сметы, у нас всегда 0 - считаем только внутреннюю себестоимость, без клиентской наценки. |
| Накладные и общехозяйственные расходы | 1,00 - | Та же логика - 0, без наценки. |
| Сметная прибыль | 1,00 - | Та же логика - 0, без наценки. |
| Плита 2-го этажа (+4.680) |  |  |
| Монтаж опалубки под монолитное перекрытие | 82,50 м2 | Из проекта напрямую. Объём бетона плиты (16.5 м3, спецификация, балок в этой плите нет) / толщина плиты (0.2м, конфликта тут нет - совпадает и со спецификацией, и с чертежом) = 82.5 м2. |
| Комплект опалубки | 82,50 м2 | То же значение, что и монтаж опалубки (см. выше). |
| Доставка, вывоз опалубки манипулятором | 2,00 маш | Ручное поле. |
| Подача опалубки, арматуры автокраном | 2,00 смена | Ручное поле. |
| Расходные материалы для установки опалубки | 1,00 - | Ручное поле, по умолчанию 1. |
| Монтаж опалубки из доски 50 мм и фанеры для балок/отбортовки | 7,40 м2 | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF «Площадь опалубки торец плиты». |
| Фанера ФК 18мм | 16,00 шт | Посчитано. (Опалубка торца 7.4 / 2.3) + (площадь опалубки плиты 82.5 x 0.2 / 2.3) = 10.39 -> округление вверх = 11 листов, + ручной запас 5 листов (manual_plywood_reserve_sheets, поправлено на листе 01 под собственную формулу Елены - см. находку №5) = 16 листов, точное совпадение с Еленой. |
| Пиломатериал обрезной для устройства опалубки ГОСТ | 0,40 м3 | Посчитано. Опалубка торца (7.4 м2) x толщина доски (0.05м) = 0.37 -> округление вверх до кратности значения = 0.4 м3. |
| Изготовление и монтаж каркаса армирования (0р) | 2749,50 мп | Техническая сумма - сумма длин всей арматуры плиты с запасом на резку, приведённой ниже. |
| A500 ф16 | 93,60 мп | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF («ф16 А500С», верхнее доп. армирование, 89 мп) x запас (1.05) = 93.45 -> округление вверх до кратности прута (11.7м) = 8 прутьев x 11.7 = 93.6 мп. |
| A500 ф12 | 35,10 мп | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF («ф12 А500С, усиление проёмов» 24.77 мп) x запас (1.05) = 26.01 -> округление вверх до кратности прута (11.7м) = 3 прута x 11.7 = 35.1 мп. |
| A500 ф10 | 2620,80 мп | Посчитано. Сумма по спецификации: «ф10 А500С (сетка)» 2431 + «ф10 А500С» (верхнее доп. арм.) 57 = 2488 мп x запас (1.05) = 2612.4 -> округление вверх до кратности прута (11.7м) = 224 прута x 11.7 = 2620.8 мп. |
| Доставка арматуры, металла | 0,00 маш | Посчитано с уровня коробки - на этой плите порог 10 тонн ещё не достигнут, машина не нужна (0, не влияет на сумму; у Елены такой строки нет вообще). |
| Бетонирование монолитной плиты перекрытия | 16,50 м3 | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF «Бетон (плита)», балок в этой плите нет, вычитать нечего - точное совпадение с Еленой. |
| Бетонирование балки высотой до 250мм | 0,00 мп | Структурная строка - в этой плите нет балок высотой ≤250мм, поэтому 0. |
| Бетонирование балки высотой более 250мм | 0,00 м3 | Структурная строка - в этой плите нет балок высотой >250мм вообще, поэтому 0. |
| Бетон марки В22,5 (М300) | 18,00 м3 | Посчитано. Объём (16.5 м3) x запас (1.05) = 17.325 -> округление вверх = 18 м3. |
| Доставка бетона до объекта | 2,00 рейс | Посчитано. Заказанный объём (18 м3) / вместимость миксера (9 м3) = 2 рейса. |
| Работа бетононасоса 32м + гаситель | 1,00 смена | Ручное поле. |
| Демонтаж опалубки после завершения бетонирования | 82,50 м2 | То же значение, что и монтаж опалубки (см. выше). |
| Устройство утепления по наружной стороне торцов плиты, балок | 37,00 мп | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF «Периметр плиты» (37 мп), почти точно совпадает с Еленой (36.2 мп) без какой-либо правки. |
| Устройство утепления низа плиты | 0,00 м2 | Структурная строка - у этой плиты нет отдельного утепления низа, поэтому 0. |
| Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Основа | 0,83 м3 | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF «ЭППС 100мм (торец плиты)» (0.74 м3) x запас (1.05) = 0.777 -> округление вверх до кратности упаковки (0.2773 м3): 0.777/0.2773=2.8 -> 3 упаковки x 0.2773 = 0.8319 -> точное совпадение с Еленой. |
| Клей-пена для ЭППС | 1,00 баллон | Посчитано по площади утепления, минимум 1 баллон. |
| Логистика, и снабжение | 1,00 - | Посчитано (сама сумма - не эта цифра). Норматив от суммы всех строк раздела выше. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | 1,00 комплект | Посчитано (сама сумма - не эта цифра). Норматив от суммы всех строк раздела выше. |
| Технический надзор | 1,00 - | Ручное поле. |
| Заготовительно-складские расходы | 1,00 - | Строка есть для структуры сметы, у нас всегда 0 - считаем только внутреннюю себестоимость, без клиентской наценки. |
| Накладные и общехозяйственные расходы | 1,00 - | Та же логика - 0, без наценки. |
| Сметная прибыль | 1,00 - | Та же логика - 0, без наценки. |

## Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF): объёмы бетона плиты/балок, площадь опалубки торца плиты, длины арматуры по всем диаметрам, объёмы ЭППС низа/торца плиты, длина периметра плиты, размеры балок (длина/ширина/высота).

Ручные поля (по умолчанию, можно менять под проект): доставка/подача опалубки краном/манипулятором, расходные материалы для опалубки, бетононасос, технический надзор, запас листов фанеры сверх расчёта (10 на 1-м этаже, 5 на 2-м — под собственную формулу Елены, разную для каждой плиты).

Вручную поправлено конкретно по этому проекту (лист 01, поверх найденного): толщина плиты 1-го этажа (0.18 вместо 0.2 — на листе была рассогласованная правка: объём бетона поправили раньше, толщину забыли), периметр торца плиты 1-го этажа (108 вместо 99 — под собственный расчёт Елены, а не готовое число спецификации).